## Zakres
Warszawa, 04.01.2016r.
Zestawienie prac do wykonania w lok. nr. 63; ul. Strzeleckiej 21/25, Warszawa | pow. lokalu 49,80m²
Pokój z aneksem kuchennym
Powierzchnia | 25,15 m²
Wysokość pomieszczenia | 2,54 m
Zakres prac: |  | Wymagania materiałowe
dwukrotne malowanie farbą białą lateksową (ściany i sufit) | 68,70m² | malowanie farbą białą lateksową, typu Tikkurila Pure White lub rówonrzędną
usunięcie tapety winylowej | 43,5m²
położenie gładzi gipsowej po zerwaniu tapet ( 2 warstwy) | 43,5m²
usunięcie listew wkończeniowych przy suficie | 22,00m
podłączenie siłaowe kuchnii elektrycznej | 1 pkt.
malowanie ościeżnicy i skrzydeł w oknie ( 120 cm X 150 cm) | 1 otwór. | malowanie farbą białą olejną zewnętrzną
Pokój nr 1
Powierzchnia | 10,19 m²
Wysokość pomieszczenia | 2,54 m
Zakres prac: |  | Wymagania materiałowe
dwukrotne malowanie farbą białą lateksową (ściany i sufit) | 44,50m² | malowanie farbą białą lateksową, typu Tikkurila Pure White lub rówonrzędną
usunięcie tapety winylowej | 34,00m²
położenie gładzi gipsowej po zerwaniu tapet ( 2 warstwy) | 34,00m²
usunięcie listew wkończeniowych przy suficie | 13,50m
Łazienka
Powierzchnia | 5,58 m²
Wysokość pomieszczenia | 2,54 m
Wysokość glazury w łazience | 2,09 m
Wysokość pasa pomiędzy glazurą a sufitem w łazience | 0,46 m
Zakres prac: |  | Wymagania materiałowe
dwukrotne malowanie farbą białą lateksową ( ściany i sufit) | 10,50m² | malowanie farbą białą lateksową, typu Tikkurila Pure White lub równrzędną
usunięcie tapety winylowej | 4,50m²
położenie gładzi gipsowej po zerwaniu tapet ( 2 warstwy) | 4,50m²
wymiana ( demontaż i montaż ) wanny | 1 szt. | wanna stalowa emaliowana biała 170 cm
demontaż oklein ściennych ( płytki) | 0,50m²
montaż oklein ściennych ( płytki) | 0,50m² | glazura o wymiarze 0,20mx 0,25m (10 szt.) kolor tożsamy z istniejącym
uzupełnienie ubytków fugi w glazurze nad umywalką po demontażu lustra i półki | 2,00m²
uzypełnienie odspojonego tynku na suficie | 1,00m²
usunięcie listew wkończeniowych przy suficie | 10,00m
Przedpokój
Powierzchnia | 8,88m²
Wysokość pomieszczenia | 2,54m
Zakres prac: |  | Wymagania materiałowe
dwukrotne malowanie farbą białą lateksową ( ściany i sufit) | 37,00 m² | malowanie farbą białą lateksową, typu Tikkurila Pure White lub równrzędną
usunięcie tapety winylowej | 28,00 m²
położenie gładzi gipsowej po zerwaniu tapet ( 2 warstwy) | 28,00 m²
usunięcie listew wkończeniowych przy suficie | 16,00 m
W zakres prac objętych zleceniem wchodzi również:
sprzątanie lokalu po remoncie
utylizacja odpadów poremontowych